## Ejecución de actividades
PLAN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE ACTIVIDADES
1. DATOS GENERALES
Entidad ejecutora | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN (OFICIAL)
Titulo de la propuesta de investigación | Implementación de herramientas analíticas para el estudio de la violencia de género y su influencia en la salud mental de mujeres y niñas en Colombia
Número de contrato | [6 empty] | Código del proyecto |  |  | 109474
Nombre de la doctora | Alejandra Estefania Patiño Hoyos
Objetivo general | Implementar metodologías estadísticas avanzadas y de aprendizaje automático para evaluar el efecto de los factores que influyen en la incidencia de la violencia de género contra las mujeres y niñas en Colombia, además de identificar el impacto de este tipo de violencia en su salud mental
Fecha inicial de ejecución | dd-mm-aaaa. | [5 empty] | Fecha final de ejecución |  |  |  | dd-mm-aaaa.
Valor de la propuesta
2. PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVO ESPECÍFICO | Actividades |  | Resultado / medio de verificación (Minciencias verificará la actividad contra este soporte que deberá ser entregado en los informes de avance y/o final) | Porcentaje actividad (frente al objetivo general) | Porcentaje acumulado | Mes inicio | Mes fin | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%)
[8 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Realizar una revisión sistemática de la literatura que aborde metodologías estadísticas aplicadas a indicadores de violencia de género contra mujeres y niñas, centrándose en el análisis del impacto de esta violencia en la salud mental de las sobrevivientes. | 1.1 | Búsqueda de artículos científicos y académicos que permitan identificar metodologías estadísticas aplicadas para abordar la violencia de género, factores relacionados a sus indicadores, y diagnósticos psicológicos y patrones conductuales presentes en las mujeres sobrevivientes | Informe sobre mínimo 10 artículos revisados | 5% | 5% | 1 | 1 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 1: 100%
| 1.2 | Recopilación de bases de datos que incluyan los factores influyentes identificados en el objetivo anterior | Base de datos consolidada | 4% | 9% | 1 | 1 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 1: 100%
| 1.3 | Elaboración del análisis descriptivo que desarrolla una caracterización de la violencia de género en diferentes subgrupos vulnerables de mujeres | Informe comparativo de los hallazgos más relevantes entre subgrupos y posibles patrones de violencia identificados | 6% | 15% | 2 | 2 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 2: 100%
Emplear modelos de aprendizaje automático y modelos estadísticos avanzados para identificar los factores influyentes en los principales indicadores de violencia de género. | 2.1 | Unificación, procesamiento y limpieza de las bases de datos | Reporte del proceso de depuración y limpieza de los datos | 5% | 20% | 1 | 2 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 1: 10%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 2: 100%
| 2.2 | Identificación y selección final de las variables e información que se incluirán en el modelamiento estadístico y de aprendizaje automático | Reporte que evidencia las técnicas de selección de variables implementadas, correlación y estadísticos que apoyen el por qué se usarán las variables con las que se entrenará el/los modelos | 3% | 23% | 2 | 2 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 2: 100%
| 2.3 | Análisis exploratorio de la información. | Reporte del análisis exploratorio y descriptivo de la base de datos unificada | 3% | 26% | 2 | 2 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 2: 100%
| 2.4 | Búsqueda de herramientas y documentación de modelos | Listado de artículos y publicaciones revisadas | 2% | 28% | 3 | 5 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 3: 10%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 4: 25%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 5: 100%
| 2.5 | Planteamiento de los modelos | Dada la revisión anterior, reporte con planteamiento de los modelos más acordes para la identificación de los patrones de interés. | 2% | 30% | 3 | 4 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 3: 40%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 4: 100%
Utilizar modelos de aprendizaje automático y modelos estadísticos avanzados para identificar diagnósticos y patrones conductuales derivados del impacto de la violencia contra la mujer en la salud mental. | 3.1 | Unificación, procesamiento y limpieza de las bases de datos | Reporte del proceso de depuración y limpieza de los datos. | 5% | 35% | 1 | 2 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 1: 10%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 2: 100%
| 3.2 | Identificación y selección final de las variables e información que se incluirán en el modelamiento estadístico y de aprendizaje automático. | Reporte que evidencia las técnicas de selección de variables implementadas, correlación y estadísticos que apoyen el por qué se usarán las variables con las que se entrenará el/los modelos | 3% | 38% | 2 | 2 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 2: 100%
| 3.3 | Análisis exploratorio de la información. | Reporte del análisis exploratorio y descriptivo de la base de datos unificada | 3% | 41% | 2 | 2 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 2: 100%
| 3.4 | Búsqueda de herramientas y documentación de modelos implementados en este contexto o en un ámbito similiar. | Listado de artículos y publicaciones revisadas | 2% | 43% | 3 | 5 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 3: 10%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 4: 25%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 5: 100%
| 3.5 | Planteamiento de los modelos | Dada la revisión anterior, reporte con planteamiento de los modelos más acordes para la identificación de los patrones de interés. | 2% | 45% | 3 | 4 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 3: 40%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 4: 100%
Aplicar los modelos propuestos utilizando el paquete estadístico R (R Core Team, 2023) y/o Python (Versión=3.9) para el análisis y procesamiento de datos relacionados con la caracterización de la violencia de género. | 4.1 | Implementación y ajuste de los modelos estadísticos y de aprendizaje automático | Enlace de Github o del programa para el control de versiones que evidencie el código implementado y la respectiva documentación . | 15% | 60% | 4 | 7 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 4: 20%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 5: 50%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 6: 90%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 7: 100%
| 4.2 | Validación de los modelos aplicando mínimo dos metodologías de evaluación de desempeño | Reporte con las métricas y las metologías estadísticas implementadas para la evalución del desempeño de los modelos planteados | 10% | 70% | 4 | 7 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 4: 10%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 5: 10%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 6: 60%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 7: 100%
Desarrollar una aplicación web para la visualización de la caracterización de la violencia de género en diversos subgrupos de mujeres colombianas. | 5.1 | Selección del lenguaje de programación y/o paquete de R que se utilizará para el diseño de interfaz y funcionalidad del aplicativo web. | Reporte que justifique la selección del lenguaje de programación para interfaz y/o paquete de R según sus capacidades y adaptabilidad al proyecto | 1% | 71% | 8 | 8 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 8: 100%
| 5.2 | Desarrollo del aplicativo web y pruebas de funcionamiento. | Enlace a repositorio privado con código desarrollado e informe sobre resultados de las pruebas de funcionamiento | 15% | 86% | 8 | 9 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 8: 50%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 9: 100%
| 5.3 | Corrección de errores encontrados en prueba de funcionamiento | Enlace a repositorio privado con código corregido e informe sobre los cambios realizados | 2% | 88% | 10 | 10 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 10: 100%
| 5.4 | Selección del servidor o plataforma de alojamiento donde se desplegará la aplicación. | Informe que justifique la selección de la plataforma de alojamiento | 1% | 89% | 10 | 10 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 10: 100%
| 5.5 | Despliegue del aplicativo web en el servidor o plataforma elegida. | Enlace público que direccione al aplicativo | 5% | 94% | 10 | 10 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 10: 100%
| 5.6 | Implementación de la estrategia de divulgación del aplicativo web. | Comprobante de recepción o sometimiento del artículo por parte de la revista, enlace a la versión online del artículo y certificados de participación como ponente en eventos científicos | 3% | 97% | 10 | 11 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 10: 25%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 11: 100%
| 5.7 | Validación de la herramienta web a través de pruebas de campo con potenciales usuarios. | Informe sobre satisfación de los usuarios del aplicativo incluyendo análisis del número de visitas y puntuación dada por cada usuario | 3% | 100% | 12 | 12 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 12: 100%
|  |  |  | TOTAL | 100%
3. PRODUCTOS
PRODUCTOS | PRODUCTO COMPROMETIDO |  | Medio de verificación |  |  | Mes inicio | Mes fin | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 1: AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%)
[8 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | Artículo de investigación categoría B |  | Copia del artículo original aceptado o publicado en revista categorizada y la carta de aceptación del artículo. |  |  | 1 | 12 | 10% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 55% | 65% | 70% | 80% | 90% | 100%
DESARROLLO TECNOLÓGICO | Software web |  | Título del producto o proceso (*), Número del registro aprobado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, año de obtención. Descripción del Análisis, Diseño, Implementación y Validación. |  |  | 8 | 12 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 8: 30%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 9: 60%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 10: 90%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 11: 95%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 12: 100%
APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | Ponencias o póster en eventos científicos |  | Certificado de participación como ponente y soporte del trabajo presentado (memorias y/o programa de los eventos). |  |  | 10 | 11 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 10: 20%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 11: 100%
FORMACIÓN RECURSO HUMANO | Vinculación estudiantes de pregrado |  | Documento que certifique que la tesis se realiza en el marco del proyecto, emitido por la autoridad en investigación de la institución educativa e informe de actividades realizadas. |  |  | 1 | 12 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 12: 100%
| Vinculación jóven investigadora |  | Contrato de vinculación del joven investigador e informe avance y final de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto. |  |  | 1 | 12 | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 12: 100%

## Vinculación de personal
VINCULACIÓN DE PERSONAL
| PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO | [5 empty] | Enfoque diferencial, según términos de referencia |  |  |  |  | CARACTERIZACIÓN (Información solicitada para caracterización de grupos de valor del Ministerio) |  |  |  | DEDICACIÓN |  | FECHA DE VINCULACIÓN |  | FINANCIACIÓN | [5 empty] | CAMBIOS DE PERSONAL (cuando aplique)
# | NOMBRE Y APELLIDO PERSONA VINCULADA A LA EJECUCIÓN | Número de cédula | ENLACE CvLAC actualizado (para personal científico) | ROL | FUNCIONES | EXPERIENCIA Y FORMACIÓN | Población víctima del conflicto armado o en situación de extrema vulnerabilidad | Población en reincorporación | Pueblos y comunidades étnicas | Territorial (Municipios PDET y/o ZOMAC) | Población en condición de discapacidad | Municipio de Nacimiento | Departamento de Nacimiento | Fecha de Nacimiento | Género | Horas x semana | Meses | Inicio | Fin | Honorarios /Salarios (Mensual) | Total Honorario/Salario | Rubro | Minciencias | Contrapartida Efectivo | Contrapartida Especie | Reemplaza a: (cuando aplique) | Justificación cambio de perfil (cuando aplique) | RADICADO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN
1 | Alejandra Estefanía Patiño Hoyos | 43985956 | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001378869 | Doctora | Diseño, planificación e implementación de las metodologías estadísticas y de aprendizaje automático a utilizar en el estudio de la violencia de género y su impacto en la salud mental de mujeres y niñas en Colombia. Supervisión y orientación de la jóven investigadora y las estudiantes auxiliares a lo largo del proyecto, proporcionándoles instrucciones claras sobre las tareas a realizar y asegurándose de que comprendan los conceptos estadísticos relevantes. Implementación y seguimiento de la herramienta web por medio de la cual se divulgarán los modelos y análisis realizados a toda la comunidad interesada. Líder en el proceso de escritura y publicación de los artículos científicos basados en los resultados del estudio. | Ingeniera Industrial y Magíster en Estadística de la Universidad Nacional de Colombia (UN) - Sede Medellín. Doctora en Estadística de la Universidad de São Paulo (USP) - Brasil. Amplia experiencia como Docente Universitaria e Investigadora en el área de la Estadística. | No | No | No | Si | No | Riosucio | Caldas | 1985-09-30 | Femenino | 36 | 12 |  |  | 11000000 | 132000000 | APOYO AL SOSTENIMIENTO MENSUAL DE LA DOCTORA | 132000000
2 | Verónica Seguro Varela | 1007253340 | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002042920 | Joven Investigadora | Diseño y análisis de la investigación, aplicación de modelos estadísticos y algoritmos para generar insights relevantes. Estrecha colaboración con el equipo para integrar hallazgos estadísticos en soluciones tecnológicas, elaborar informes científicos y cumplir con los plazos del proyecto. Además, mantenerme actualizada en los avances del campo y buscar recursos adicionales para asegurar el éxito del proyecto. | Egresada en Estadística de la Universidad Nacional de Colombia (UN) - Sede Medellín y próxima estudiante de la Maestría en Estadística. Formación en análisis estadístico avanzado, programación e investigación, con experiencia en ciencia de datos y transformación digital. | Si | No | No | No | No | Itagüí | Antioquia | 2000-07-21 | Femenino | 12 | 12 |  |  | 2700000 | 32400000 | VINCULACIÓN DE LA JOVEN INVESTIGADORA (GRADUADA) | 32400000 |  |  | Daniela Pico Redondo | La joven ha aceptado una oferta de trabajo a tiempo completo y además se encuentra actualmente cursando la maestría en Estadística de la Universidad Nacional de Colombia (UN) - Sede Medellín, por lo que no cuenta con la disponibilidad necesaria para continuar en el proyecto.
3 | Johnatan Cardona Jiménez | 98712006 | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000926027 | Representante vinculado a la Entidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que integra la alianza: profesor asistente Universidad Nacional de Colombia (UN) - Sede Medellín. | Orientar a la pasante posdoctoral y a la joven investigadora, así como organizar y dirigir actividades de ejecución de presupuesto y escritura de artículos científicos. | Ingeniero Industrial y Magíster en Estadística de la Universidad Nacional de Colombia (UN) - Sede Medellín. Doctor en Estadística de la Universidad de São Paulo (USP) - Brasil. Profesor Asistente de la Universidad Nacional de Colombia (UN) - Sede Medellín. Amplia experiencia como Docente Universitario e Investigador en el área de la Estadística. | No | No | No | No | No | Medellín | Antioquia | 1984-10-10 | Masculino | 8 | 12 |  |  | 3009248 | 36110976 | EXPERTOS |  |  | 36110976
4 | Ximena Castañeda Ochoa | 1000194793 | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002008982 | Estudiante de pregrado | Apoyo en las actividades de búsqueda de información, depuración y organización de bases de datos y análisis descriptivos. En la etapa final del proyecto realizarán la validación de herramienta web. Su trabajo de grado estará vinculado al proyecto. | Estudiante de pregrado en Estadística de la Universidad Nacional de Colombia (UN) - Sede Medellín, con experiencia en investigación aplicada a la modelación estadística, incluyendo recopilación y análisis descriptivo de datos. Además, participación en proyectos relacionados con el desarrollo de aplicaciones Shiny para la enseñanza de conceptos estadísticos. | No | No | No | No | No | Medellín | Antioquia | 2001-10-05 | Femenino | 12 | 10 |  |  | 1200000 | 12000000 | SERVICIOS TÉCNICOS | 12000000
5 | Mariana Hernádez Giraldo | 1000873304 | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002008982 | Estudiante de pregrado | Apoyo en las actividades de búsqueda de información, depuración y organización de bases de datos y análisis descriptivos. En la etapa final del proyecto realizarán la validación de herramienta web. Su trabajo de grado estará vinculado al proyecto. | Estudiante de pregrado en Estadística de la Universidad Nacional de Colombia (UN) - Sede Medellín, con experiencia en análisis descriptivo y visualización de datos, probabilidad e inferencia estadística, creación de modelos predictivos y manejo de series de tiempo. | No | No | No | No | No | Medellín | Antioquia | 2003-02-13 | Femenino | 12 | 10 |  |  | 1200000 | 12000000 | SERVICIOS TÉCNICOS | 12000000
6 | [20 empty] | 0
7 | [20 empty] | 0
8 | [20 empty] | 0
9 | [20 empty] | 0
10 | [20 empty] | 0
[20 empty] | TOTAL | 224510976 |  | 188400000 | 0 | 36110976
(Agregue tantas filas como sea necesario)

## Ejecución presupuestal
PLAN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE ACTIVIDADES
4. PROYECCIÓN PRESUPUESTAL
INFORMACIÓN DE LA ADQUISICIÓN | [9 empty] | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%)
No. | Rubro | Descripción | Justificación | FUENTE |  | CANTIDAD (Si aplica) | VR. UNITARIO PRESUPUESTADO (Si aplica) | VR. PRESUPUESTO TOTAL | TIPO DE ADQUISICIÓN | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
|  |  |  | Recursos Minciencias (Valor Financiado) | Contrapartida
1 | APOYO AL SOSTENIMIENTO MENSUAL DE LA DOCTORA | Alejandra Estefanía Patiño Hoyos | Implementación de metodologías estadísticas. Orientación de estadiantes. Escritura de artículos científicos. | 132000000 |  |  |  | 132000000 | Servicio | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
2 | EXPERTOS | Johnatan Cardona Jiménez | Investigador de la entidad encargado de orientar la pasante posdoctoral y la joven investigadora, así como organizar y dirigir actividades de ejecución de presupuesto y escritura de artículos científicos. Representante vinculado a la Entidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que integra la alianza: profesor asistente Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. |  | 36110976 |  |  | 36110976 | Servicio | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
3 | GASTOS DE OPERACIÓN | Administración del proyecto | Valor de la administración del proyecto por parte de la entidad correspondiente al 7% de los rubros asociados al "Apoyo para el desarrollo del proyecto en el marco de la propuesta presentada para el desarrollo de la Estancia" | 4200000 |  |  |  | 4200000 | Servicio | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
4 | MOVILIDAD DE INVESTIGADORES | Gastos de desplazamiento (pasajes nacionales e internacionales) y viáticos para los participantes del proyecto. | La participación en eventos académicos es necesaria para la ejecución exitosa del proyecto y la generación de productos y resultados, además para la creación de redes académicas de trabajo nacionales e internacionales. | 24000000 |  |  |  | 24000000 | Servicio | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 4: 30%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 5: 30%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 6: 40%
5 | PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS | Inscripción en Eventos Académicos | La participación en eventos académicos es necesaria para la ejecución exitosa del proyecto y la generación de productos y resultados, además para la creación de redes académicas de trabajo nacionales e internacionales. | 2000000 |  |  |  | 2000000 |  | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 4: 30%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 5: 30%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 6: 40%
6 | PUBLICACIONES | Publicación de Artículo Científico | Costos de publicación de artículos científicos en revistas indexadas con un alto factor de impacto. | 5800000 |  |  |  | 5800000 |  | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 10: 30%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 11: 30%; AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO POR MES (%) Mes 12: 40%
7 | SERVICIOS TÉCNICOS | Dos estudiantes auxiliares de pregrado | Estas estudiantes realizarán apoyo en las actividades de búsqueda de información, depuración y organización de bases de datos y análisis descriptivos. En la etapa final del proyecto realizarán la validación de herramienta web. Su trabajo de grado estará vinculado al proyecto. | 24000000 |  |  |  | 24000000 |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
8 | VINCULACIÓN DE LA JOVEN INVESTIGADORA (GRADUADA) | Verónica Seguro Varela | Implementación de modelos. Construcción de aplicación web. Escritura de artículos. | 32400000 |  |  |  | 32400000 |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
Se pueden añadir tantas filas como sean necesarias.
Observaciones:
____________________________________ Vo. Bo. Supervisor Estancia Postdoctoral Entidad Ejecutora | [7 empty] | ________________________________________ Vo. Bo. Doctora que realiza la Estancia Postdoctoral

## Rubros (hidden)
Equipos
Materiales e Insumos
Bibliografía
Servicios técnicos
Personal de Apoyo
Software
Salidas de campo
Viajes
Eventos académicos
Publicaciones
Gastos de operación
Personal Científico